## Sheet1
Predicted Hours | Column2 | Column1 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
| Josh(Julie) | Parth | Steven | Jason | An | Khuong | Shane
2023-10-03 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4
2023-10-04 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
2023-10-05 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4
2023-10-06 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0
2023-10-07 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0
2023-10-08 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0
2023-10-09 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
2023-10-10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-10-11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2
2023-10-12 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-10-13 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-10-14 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2023-10-16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total | 18 | 26 | 16 | 18 | 26 | 28 | 0
Worked Hours | Column2 | Column1 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
| Josh(Julie) | Parth | Steven | Jason | An | Khuong | Shane
2023-10-03 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2
2023-10-04 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
2023-10-05 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3
2023-10-06 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2023-10-07 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
2023-10-08 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2
2023-10-09 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
2023-10-10 | 4 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 3
2023-10-11 |  | 3 |  | 1 | 4 | 3
2023-10-12 |  | 0
2023-10-13 |  | 0
2023-10-14 |  | 0
2023-10-15 |  | 0
2023-10-16 |  | 0
Total | 13 | 26 | 14 | 18 | 26 | 27 | 14
Predicted Burdown | Column2 | Column1 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
| Josh(Julie) | Parth | Steven | Jason | An | Khuong | Shane
2023-10-03 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16
2023-10-04 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14
2023-10-05 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12
2023-10-06 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2023-10-07 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2023-10-08 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2023-10-09 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2023-10-10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2023-10-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real Burndown | Column2 | Column1 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8
| Josh(Julie) | Parth | Steven | Jason | An | Khuong | Shane
2023-10-03 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16
2023-10-04 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14
2023-10-05 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12
2023-10-06 | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9
2023-10-07 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9
2023-10-08 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9
2023-10-09 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7
2023-10-10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5
2023-10-11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
2023-10-12
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16
Predicted Burndown | Hours |  | Actual Burndown | Hours
| Team |  |  | Team
2023-10-03 | 116 |  | 2023-10-03 | 116
2023-10-04 | 101 |  | 2023-10-04 | 102
2023-10-05 | 85 |  | 2023-10-05 | 85
2023-10-06 | 70 |  | 2023-10-06 | 73
2023-10-07 | 56 |  | 2023-10-07 | 62
2023-10-08 | 44 |  | 2023-10-08 | 50
2023-10-09 | 31 |  | 2023-10-09 | 35
2023-10-10 | 19 |  | 2023-10-10 | 20
2023-10-11 | 7 |  | 2023-10-11 | 2
2023-10-12 | 5 |  | 2023-10-12 | 0
2023-10-13 | 3 |  | 2023-10-13 | 0
2023-10-14 | 1 |  | 2023-10-14 | 0
2023-10-15 | 1 |  | 2023-10-15 | 0
2023-10-16 | 0 |  | 2023-10-16 | 0
Total | 539 |  | Total | 545